Приложение № 2 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 16.10.2018 №02-03/363

Приложение № 3 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

С изменениями от 29.01.2018, Постановление №02-03/47

С изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

**Муниципальная программа**

**«Военно-патриотическое воспитание граждан»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Военно-патриотическое воспитание граждан» |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели программы | Формирование у граждан патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине |
| Основные задачи программы | Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее условия развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет). |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2018-2019 гг. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1.Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области военно-патриотической направленности.  2. Участие жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный полк» (приобретение штендеров).  3. Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах муниципального образования, в газете «Владимирский округ». (тираж 10000 экз.).  4. Размещение материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  5. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе интерактивной выставки «Они защищали Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности.  6. Разработка макетов, издание брошюры «Георгиевская ленточка»  7. Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам  8. Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации) |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и видам источников) | Общий объем финансирования Программы составляет **2242,900** тысяч рублей, в том числе:  - за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ **2242,900** тысяч рублей.  в том числе:  на 2018 год: **1406,30** тысяч рублей  на 2019 год: **836,600** тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне;  2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;  3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, направленной на служение Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.  4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ; Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Патриотическое воспитание является целенаправленной, постоянно осуществляемой деятельностью МО МО Владимирский округ по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Реализация программы обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой деятельности. Развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, осуществление мер воспитания граждан на основе традиционных для России духовных, нравственных и патриотических ценностей - одно из ключевых направлений работы органов местногог самоуправления.

Реализация муниципальной программы призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания граждан на местном уровне.

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы – развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

Задачи муниципальной программы:

1. Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее оптимальные условия развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству;

2. Стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы 2018-2019 годы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программмы «Военно-патриотическое воспитание граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Количество участников в мероприятиях | Источник финасирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период | В т.ч. по годам | |
| 2018 | 2019 |
| 1. | **Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области по военно-патриотической направленности:** |  | Бюджет муниципального образования | В течение  2018-2019гг. | **1432,900** | **746,300** | **686,600** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.2. | «Кронштадт - город воинской славы» с посещением Морского Собора и форта Константин | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-декабрь)  2019г. (апрель-ноябрь) | 366,300 | 162,700 | 203,600 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.3. | Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" | жители округа 160 чел. 2018 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-декабрь) | 191,500 | 191,520 | ~~-~~ | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.4. | Музей «Крейсер Аврора» | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-октябрь)  2019г. (апрель-октябрь) | 184,600 | 80,600 | 104,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.5. | Центральный Военно-Морской музей | жители округа 80 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (февраль-ноябрь) | 44,000 | - | 44,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.6 | «Государственный мемориальный музей им. Суворова» | жители округа 100 чел. 2018 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-ноябрь) | 26,000 | 26,000 | ~~-~~ | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.7 | «Дорога жизни – дорога мужества» с посещением музея в поселке Осиновец  (в честь празднования Дня Победы 9 мая) | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май)  2019г. (май) | 304,300 | 133,300 | 171,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.8. | «Невский пятачок» с посещением музея-панорама «Прорыв» (в честь празднования Дня Победы 9 мая). | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май)  2019г. (май) | 216,800 | 88,800 | 128,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.9 | "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда | жители округа 100 чел. 2018 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-октябрь) | 27,400 | 27,400 | ~~-~~ | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.10 | Музей железных дорог России | жители округа 80 чел. 2018  жители округа 80 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-октябрь)  2019г. (апрель-октябрь) | 72,000 | 36,000 | 36,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 2. | Участие жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный полк» (приобретение штендеров) | жители округа | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-май)  2019г. (апрель-май) | **30,000** | **-** | **30,000** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 3. | Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах муниципального образования и в газете «Владимирский округ» (тираж 10000 экз.). | 10000 экз. | Бюджет муниципального образования | 1 раз в кв. в течение периода реализации программы | - | - | - | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 4. | Размещение материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммун икационной сети «Интернет» | Посетители сайта  20000 человек (в год) | Бюджет муниципального образования | в течение 2018-2019 гг. | - | - | - | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 5. | Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе интерактивной выставки «Они защищали Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности | В каждом мероприятии не менее 20 человек | Бюджет муниципального образования | в течение 2018-2019 гг. | **125,000** | **60,000** | **65,000** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 6. | Разработка макетов, издание брошюры «Георгиевская ленточка» | 1000 экз. | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-ноябрь) | - | - | - | Общий отдел, контрактный Отдел Местной Администрации |
| 7 | Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам (35-40 минут) | 1 фильм | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-сентябрь) | **600,000** | **600,000** | - | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 8. | Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации) (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | По данным военкомата | Бюджет муниципального образования | 2019г. (апрель-ноябрь) | **55,000** | **-** | **55,000** | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Итого на реализацию Программных мероприятий |  |  |  | **2242,900** | **1406,30** | **836,600** |  |

**5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. | Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание граждан  (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет)\* | % | 30,0 | 30,5 | - |

\*Численность населения по данным Петростата от 05.11.2016 №ВС-95-140/2044-ДР

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет **2242,900** тысяч рублей.

В том числе

на 2018 год: **1406,30** тысяч рублей

на 2019 год: **836,600** тысяч рублей.

**7. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

Конечными результатами реализации программы должны стать:

1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне;

2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;

3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, направленной на служение Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.

4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей.

Риски реализации Программы.

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;

-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.