Приложение №1

к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от «30» октября 2019 г. № 18

«О ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Порядок и сроки ликвидации

Избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление Межрайонной ИФНС№ 15 о ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по формам, утвержденным приложением №8 к приказу Федеральной налоговой службы от 25.01.2012г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – Приказ) | в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица о ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ | Ликвидационная комиссия |
| 2. | Уведомление Межрайонной ИФНС № 15 о формировании ликвидационной комиссии по формам, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (приложение № 8 к Приказу) | в течение трех рабочих после даты принятия Решения о назначении ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия |
|  | В случае назначения нового лица руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором) – направить уведомление в Межрайонную ИФНС № 15 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме N P14001 (Приложение № 6 к Приказу) | в случае и в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о назначении нового лица руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором) | Ликвидационная комиссия |
| 3 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» информации: - о ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ; - о порядке и сроках заявления требований кредиторов ликвидируемого юридического лица | в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ | Ликвидационная комиссия |
| 4 | Уведомление членов Избирательной комиссии о ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ как юридического лица | незамедлительно после даты принятия Решения о ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ | Ликвидационная комиссия |
| 5. | Уведомление работников аппарата Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией юридического лица | не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | Председатель Избирательной комиссии |
| 6. | Уведомление в письменной форме органов службы занятости на соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» о принятом Муниципальным Советом МО МО Владимирский округ Решении о ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и предстоящем расторжении трудовых договоров с работниками. В сообщении указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника | не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | Ликвидационная комиссия |
| 5 | Проведение инвентаризации имущества Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, находящегося на балансовом и забалансовом учете | В течение 10 рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица | Ликвидационная комиссия |
| 6. | Принятие мер к выявлению кредиторов и письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | В течение 2-х месяцев с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и о порядке и сроках заявления требований кредиторов ликвидируемого юридического лица | Ликвидационная комиссия |
| 7 | Принятие мер к получению дебиторской задолженности | В течение 2-х месяцев с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и о порядке и сроках заявления требований кредиторов ликвидируемого юридического лица | Ликвидационная комиссия |
| 8 | Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением сведений о составе имущества ликвидируемого юридического лица Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, а также перечня кредиторов и предъявленных ими требований, учтенных в размере, признанном ликвидационной комиссией, и представление его на утверждение в Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ | в 10-дневный срок после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 9 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | В течение10 рабочих дней после составления | Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ |
| 10 | Уведомление Межрайонной ИФНС № 15 о составлении промежуточного ликвидационного баланса по формам, утвержденным приложением №8 к Приказу | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия Решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 11 | Осуществление расчетов с кредиторами в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 12. | Закрытие банковских счетов Избирательной комиссии в обслуживающих банках | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 13 | Составление окончательного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и представление его на утверждение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 14. | Утверждение окончательного ликвидационного баланса | В течение 10 рабочих дней после представления ликвидационной комиссией ликвидационного баланса | Муниципальный Совет МО Владимирский округ |
| 15 | Направление в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС № 15 по формам, утвержденным приложением № 9 к Приказу, уведомления о завершении процесса ликвидации для внесения об этом записи в ЕГРЮЛ и следующих документов: - заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма № Р16001); - окончательного ликвидационного баланса; - документа об уплате государственной пошлины; - документа, подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» | Незамедлительно после утверждения окончательного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 16 | Передача в установленном порядке оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ имущества в Местную администрацию МО МО Владимирский округ | В течение трех рабочих дней с даты принятия Решения об утверждении ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 17 | Передача и прием всех необходимых документов, включая документы по личному составу, в архив в порядке, установленном действующим законодательством | В течение трех рабочих дней с даты внесения регистрирующим органом записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |