Приложение № 1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 21.03.2019 №02-03/116

Приложение № 3 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

С изменениями от 29.01.2018, Постановление №02-03/47

С изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

С изменениями от 21.03.2019, Постановление №02-03/116

**Муниципальная программа**

**«Военно-патриотическое воспитание граждан»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Военно-патриотическое воспитание граждан» |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Основные цели программы | Формирование у граждан патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине |
| Основные задачи программы | Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее условия развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы(% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет). |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2018-2019 гг. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1.Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области военно-патриотической направленности.  2. Участие жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный полк» (приобретение штендеров).  3. Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах муниципального образования, в газете «Владимирский округ».(тираж 10000 экз.).  4.Размещение материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  5. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе интерактивной выставки«Они защищали Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности.  6. Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности «А ну-ка мальчики!»  7. Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам  8. Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации) |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и видам источников) | Общий объем финансирования Программы составляет **2842,900** тысяч рублей, в том числе:  - за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ**2842,900** тысяч рублей.  в том числе:  на 2018 год: **1406,30** тысяч рублей  на 2019 год: **1 436,600** тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне;  2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;  3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, направленной на служение Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.  4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ; Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Патриотическое воспитание является целенаправленной, постоянно осуществляемой деятельностью МО МО Владимирский округ по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Реализация программы обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой деятельности.Развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания,осуществление мер воспитания граждан на основе традиционных для России духовных, нравственных и патриотических ценностей - одно из ключевых направлений работы органов местногог самоуправления.

Реализация муниципальной программы призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания граждан на местном уровне.

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы – развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

Задачи муниципальной программы:

1. Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее оптимальные условия развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству;

2. Стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы 2018-2019 годы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программмы «Военно-патриотическое воспитание граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Количество участников в мероприятиях | Источник финасирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период | В т.ч. по годам | |
| 2018 | 2019 |
| 1. | **Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области по военно-патриотической направленности:** |  | Бюджет муниципального образования | В течение  2018-2019гг. | **1476,900** | **746,300** | **730,600** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.2. | «Кронштадт - город воинской славы» с посещением Морского Собора и форта Константин | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-декабрь)  2019г. (апрель-ноябрь) | 366,300 | 162,700 | 203,600 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.3. | Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" | жители округа 160 чел. 2018 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-декабрь) | 191,500 | 191,520 | ~~-~~ | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.4. | Музей «Крейсер Аврора» | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-октябрь)  2019г.(апрель-октябрь) | 184,600 | 80,600 | 104,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.5. | Центральный Военно-Морской музей | жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (февраль-ноябрь) | 88,000 | - | 88,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.6 | «Государственный мемориальный музей им. Суворова» | жители округа 100 чел. 2018 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (сентябрь-ноябрь) | 26,000 | 26,000 | ~~-~~ | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.7 | «Дорога жизни – дорога мужества» с посещением музея в поселке Осиновец  (в честь празднования Дня Победы 9 мая) | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май)  2019г. (май) | 304,300 | 133,300 | 171,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.8. | «Невский пятачок» с посещением музея-панорама «Прорыв» (в честь празднования Дня Победы 9 мая). | жители округа 160 чел. 2018  жители округа 160 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май)  2019г. (май) | 216,800 | 88,800 | 128,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.9 | "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда | жители округа 100 чел. 2018 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-октябрь) | 27,400 | 27,400 | ~~-~~ | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 1.10 | Музей железных дорог России | жители округа 80 чел. 2018  жители округа 80 чел. 2019 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-октябрь)  2019г. (апрель-октябрь) | 72,000 | 36,000 | 36,000 | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 2. | Участие жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный полк» | жители округа | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-май)  2019г. (апрель-май) | **30,000** | **-** | **30,000** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 3. | Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах муниципального образования и в газете «Владимирский округ» (тираж 10000 экз.). | 10000 экз. | Бюджет муниципального образования | 1 раз в кв. в течение периода реализации программы | - | - | - | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 4. | Размещение материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммун икационной сети «Интернет» | Посетители сайта  20000 человек (в год) | Бюджет муниципального образования | в течение 2018-2019 гг. | - | - | - | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 5. | Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе интерактивной выставки «Они защищали Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности | В каждом мероприятии не менее 20 человек | Бюджет муниципального образования | в течение 2018-2019 гг. | **125,000** | **60,000** | **65,000** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 6 | Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности «А ну-ка мальчики!»  (возраст 7-12 лет) | 270 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (апрель-декабрь) | **556,000** | **-** | **556,000** | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 7 | Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам  (35-40 минут) | 1 фильм | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-сентябрь) | **600,000** | **600,000** | - | Общий отдел, контрактный отдел Местной Администрации |
| 8. | Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации) (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | По данным военкомата | Бюджет муниципального образования | 2019г. (апрель-ноябрь) | **55,000** | **-** | **55,000** | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Итого на реализацию Программных мероприятий |  |  |  | **2842,900** | **1406,30** | **1436,600** |  |

**5.Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018год | 2019год |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. | Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание граждан  (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет)\* | % | 30,0 | 30,5 | - |

\*Численность населения по данным Петростата от 05.11.2016 №ВС-95-140/2044-ДР

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет **2 842,90** тысяч рублей.

В том числе

на 2018 год: **1406,30** тысяч рублей

на 2019 год: **1 436,600** тысяч рублей.

**7. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

Конечными результатами реализации программы должны стать:

1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне;

2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;

3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, направленной на служение Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.

4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей.

Риски реализации Программы.

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;

-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.

Приложение № 2 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 21.03.2019 №02-03/116

Приложение № 5 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

с изменениями от 26.02.2018, Постановление №02-03/103

с изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141

с изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

с изменениями от 20.12.2018, Постановление №02-03/449

с изменениями от 11.03.2019, Постановление №02-03/104

с изменениями от 21.03.2019, Постановление №02-03/116

**Муниципальная программа**

**«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 06.12.2017г. №44 «О Положении «Об организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, а также организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»(далее Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44), Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346«Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программвнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Разработчик муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-Петербурга |
| Основные задачи программы | Привлечение жителей округа к участию в праздничных мероприятиях, обеспечение жителей округа услугами в области культуры,организация и проведение культурно-массовых праздничных мероприятий |
| Целевые показатели | Уровень посещаемостимероприятий, проведенных в рамках исполнения программы(% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2019гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Организация и проведение мероприятия к празднику «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».  2. Поздравление жителей округа с юбилейными датами от 55 лет и старше.  3. Торжественное возложение венков на годовщину вывода Советских войск из Афганистана.  4. Организация и проведение мероприятия к праздникуМеждународный женский день с вручением конфет и цветов (отчёт Главы муниципального образования перед жителями).  5. Организация и проведение праздничного мероприятия «Масленица».  6.Организация мероприятий в связи с 30-летием Санкт-Петербургской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».  7. Организация и проведение мероприятия День освобождения малолетних узников фашистских концлагерей.  8. Пасхальная неделя: Музейно-автобусная экскурсия «Соборное кольцо» с посещением: Исаакиевского собора; Князь - Владимирского собора; ризницы Спаса на крови; храма Воскресения Христова.  9. Организация и проведение праздничного мероприятия к празднику День Победы.  10. Мероприятие, посвященное Пушкинским дням: автобусная экскурсия «А. С. Пушкин в Царском Селе» с посещением Музея-Лицея и Музея-дачи А. С. Пушкина  11. Организация и проведение мероприятия к празднику День города-День основания Санкт-Петербурга.  12. Возложение траурных венков День памяти – Начало Великой отечественной войны.  13. Организация мероприятий кпразднику День знаний (вручение книг первоклассникам на торжественных линейках).  14. Мероприятие День памяти жертв блокады  15. Организация и проведение мероприятия к Международному дню пожилого человека.  16. Организация и проведение мероприятия к празднику День матери.  17. Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов.  18. Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации).  19. Организация и проведение мероприятий, посвященных Празднику новогодней елки. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Общий объем финансирования Программы составляет **20627,800** тысяч рублей.  В том числе:  На 2018 год: **7342,900** тысяч рублей  На 2019 год: **13284,900** тысяч рублей.  Источник финансирования:бюджет муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание условий для доступа населения муниципального образования к культурной жизни, к участию в общегородских мероприятиях и событиях муниципального округа, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Необходимостью разработки программы, является потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям.

Активное участие в культурнойжизни жителей округа- фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и формированию нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в целом.

Участие в проведении общегородских мероприятий и проведение местных призвано служить объединению горожан, обеспечению доступности культуры для социально незащищенных слоев населения.

Разнообразие форм проведения мероприятий дает возможность удовлетворения потребностей населения в разных областях массовой культуры. Это и классические концерты на центральных площадках города, детские программы, программы в виде концертов различных исполнителей, специальные программы для горожан старшего поколения, семейные программы.

Проведение мероприятий, связанных с российской историей, способствует воспитанию патриотизма, повышению гражданского самосознания, уважению к истории России.

Организация профессиональных праздников привлекает внимание к некоторым профессиям, заслуживающим особое уважение населения.

Общегородские детские праздники и праздники, утверждающие роль семьи, матери, подчеркивающие особое уважение к людям старшего поколения, служат укреплению нравственных устоев общества.

Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, является действенным механизмом по активизации культурной жизни жителей.

Проведение мероприятий на различных площадках дает возможность принять в них участие представителям разных социальных слоев населения, разных национальностей, как жителей города, так и гостей, а также людям различных возрастных категорий.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Программа направлена на достижение цели обеспечения гармоничного развития личности на основе уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-Петербурга, а также воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, жителей муниципального образования, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в истории Российской Федерации, Санкт-Петербурга.

Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:

Популяризация культурно-исторического наследия России, Санкт-Петербурга, привлечение жителей округа к проведению всероссийских праздничных мероприятий, праздничных мероприятий Санкт-Петербурга, участие в организации и проведение праздничных мероприятий.

Данные задачи направлены на реализацию прав, связанных с приобщением к культурно-историческим ценностям, обязанностью заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы 2018-2019 гг.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Кол-во  уч. | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный за реализацию |
| на весь период реализации программы | В т.ч. по годам | |
| 2018 | 2019 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий:  В 2018году приуроченного к празднованию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 828 | Бюджет муниципального образования | 2018 (январь)  2019 (январь) | **1200,000** | **500,000** | **700,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 1.1. | Обеспечение мероприятия | **130,200** | **130,200** | **0,0** |
| 1.2. | Подготовка к мероприятиюк 75 летию  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2019 году | 830 | Бюджет муниципального образования | 2018  декабрь | **1236,7** | **1236,7** | **-** | Общий отдел Местной Администрации |
| 2. | Торжественное возложение венков на годовщину вывода Советских войск из Афганистана | - | Бюджет муниципального образования | 2018 (февраль)  2019 (февраль) | **6,000** | **3,000** | **3,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 3. | Организация и проведение мероприятия к праздникуМеждународный женский день (отчёт Главы муниципального образования перед жителями)  (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 580 | Бюджет муниципального образования | 2018 (февраль-март)  2019 (февраль-март) | **1650,000** | **800,000** | **850,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 3.1. | Обеспечение мероприятия | **450,000** | **-** | **450,000** |
| 4. | Организация и проведение праздничного мероприятия «Масленица». | 500 | Бюджет муниципального образования | 2019 (февраль-март) | **300,000** | **-** | **300,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 4.1. | Обеспечение мероприятия | **300,000** | **-** | **300,000** |
| 5. | Организация мероприятий в связи с 30-летием Санкт-Петербургской городской организации общероссийской обществен­ной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 292 | Бюджет муниципального образования | 2019 (март-декабрь) | **300,00** | **-** | **300,00** |  |
| 6. | Организация и проведение мероприятия День освобождения малолетних узников фашистских концлагерей  (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 50 | Бюджет муниципального образования | 2018 (апрель)  2019 (апрель) | **92,500** | **42,500** | **50,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 7. | Пасхальная неделя  Музейно-автобусная экскурсия «Соборное кольцо» с посещением:  – Исаакиевского собора;  – Князь-Владимирского собора;  – ризницы Спаса на крови;  – храма Воскресения Христова. | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019 (апрель-ноябрь) | **160,0** | **-** | **160,0** | Общий отдел Местной Администрации |
| 8. | Организация и проведение праздничного мероприятия к празднику День Победы(Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 1000 | Бюджет муниципального образования | 2018 (апрель-май)  2019 (апрель-май) | **1525,000** | **625,000** | **900,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 8.1. | Обеспечение мероприятия | **725,000** | **125,000** | **600,000** |
| 9. | Организация и проведение мероприятия к празднику День города-День основания Санкт-Петербурга(Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 400 | Бюджет муниципального образования | 2018 (май-июнь) | **1000,000** | **500,000** | **500,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 9.1. | Обеспечение мероприятия | **500,000** | **-** | **500,000** |
| 10. | Мероприятие, посвященное Пушкинским дням: автобусная экскурсия «А. С. Пушкин в Царском Селе» с посещением Музея-Лицея и Музея-дачи А. С. Пушкина | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019-(апрель-ноябрь) | **160,0** | **-** | **160,00** | Общий отдел Местной Администрации |
| 11. | Возложение траурных венков День памяти – Начало Великой отечественной войны(Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | - | Бюджет муниципального образования | 2018 (июнь)  2019 (июнь) | **6,000** | **3,000** | **3,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 12. | Организация мероприятий к празднику День знаний (вручение книг первоклассникам на торжественных линейках)(Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 400 | Бюджет муниципального образования | 2018 (август-сентябрь)  2019 (август-сентябрь) | **419,600** | **169,600** | **250,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 13. | Мероприятие День памяти жертв блокады (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44)  (4 мероприятия) | 400 | Бюджет муниципального образования | 2018 (сентябрь)  2019 (август-сентябрь) | **483,0** | **3,000** | **480,0** | Общий отдел Местной Администрации |
| 13.1 | Обеспечение мероприятия |  |  |  | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  |
| 14. | Организация и проведение мероприятий к Международному дню пожилого человека(Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 500 | Бюджет муниципального образования | 2018 (октябрь)  2019 (октябрь) | **844,600** | **494,600** | **350,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 14.1 | Обеспечение мероприятия | **406,000** | **156,000** | **250,000** |
| 15. | Организация и проведение мероприятия к празднику День матери  (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) |  | Бюджет муниципального образования |  | **81,000** | **81,000** | **-** | Общий отдел Местной Администрации |
| 15.1 | Организация посещения интерактивного музея «ЛабиринтУм» | 60 | 2018г. (октябрь - ноябрь) | **35,400** | **35,400** | **-** |
| 15.2 | Организация посещения Детского города профессий «КидБург» | 80 | 2018г. (октябрь - ноябрь) | **45,600** | **45,600** | **-** |
| 16. | Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов, обеспечение мероприятия  (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | 35 | Бюджет муниципального образования | 2018 (ноябрь)  2019 (ноябрь) | **235,000** | **35,0** | **200,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 16.1 | Обеспечение мероприятия | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 17. | Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации)(Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) | По данным военкомата | Бюджет муниципального образования | 2018 (ноябрь) | **50,000** | **50,000** | **-** | Общий отдел Местной Администрации |
| 18. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Празднику новогодней елки (проведение новогодних поздравлений на дому, вручение сладких подарков детям)  (Решение МС МО МО Владимирский округ от 06.12.2017г. №44) |  | Бюджет муниципального образования | 2018 (декабрь)  2019 (декабрь) | **8167,2** | **2 388,30** | **5778,9** | Общий отдел Местной Администрации |
| 18.1 | Проведение новогодних представлений на дому | 120 | Бюджет муниципального образования | . 2018 (декабрь)  2019 (декабрь) | 1300,000 | 600,000 | 700,000 |
| 18.2 | Приобретение сладких новогодних подарков детям | 960 | Бюджет муниципального образования | 2018 (декабрь)  2019 (декабрь) | 2195,9 | 578,300 | 1617,6 |
| 18.3 | Проведение новогодних мероприятий для актива общественных организаций ветеранов муниципального образования | 100 | Бюджет муниципального образования | 2018 (декабрь)  2019 (декабрь) | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 18.4 | Организиция посещения новогоднего ледового шоу | 600/1000 | Бюджет муниципального образования | 2018 -2019 (ноябрь-декабрь) | 2160,000 | 960,000 | 1200,00 |  |
| 18.5 | Новогодняя елка в музее-усадьбе Державина | 100 | Бюджет муниципального образования | 2018 (декабрь) | 150,000 | 150,000 | - |  |
| 18.6 | Приобретение билетов на развлекательные мероприятия, поздравление жителей округа с юбилейными датами от 55 лет и старше. | 1000 | Бюджет муниципального образования | 2019 (декабрь, в течение года) | 2161,300 | - | 2161,300 |  |
|  | Итого на реализацию Программных мероприятий |  |  |  | **20627,8** | **7342,900** | **13284,9** |  |

**5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

**Сведенияо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» и их значениях**

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года  к отчётному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-Петербурга | Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет) | % | 6,5 | 6,5 | - |

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет **20627,8** тысяч рублей.

В том числе:

На 2018 год: **7342,9** тысяч рублей

На 2019 год: **13 284,9** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Реализация данной Программы позволит увеличить количество вовлеченных жителей муниципального образования к участию в общегородских мероприятиях, городских событиях и событиях муниципального округа, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Риски реализации программы.

Поскольку мероприятия программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства;

-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.

Приложение № 3 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 21.03.2019 №02-03/116

Приложение № 6 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

с изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141

с изменениями от 16.10.2018, Постановление №02-03/363

с изменениями от 20.12.2018, Постановление №02-03/449

с изменениями от 21.03.2019, Постановление №02-03/116

**Муниципальная программа**

**«Организация и проведение досуговых мероприятийдля жителей**

**муниципального образования»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ,  Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г.№ 02-03/346«Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программвнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Разработчик муниципальной прораммы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Отвественный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| Основные задачи программы | Популяризация культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, привлечение жителей округа к досугу, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | - |
| Целевые показатели | Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы(% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2019г.г. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи:  приобретение билетов на посещение зрелищных мероприятий  2. Досуговый клуб «Надежда» - 2018 год  3. Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования: организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  4. Досуговое мероприятие «Зимушка-Зима!» |
| Объемы и источники финансирования  ( с разбивкой по годам и видам источников) | Объем финансирования Программы составляет **13 414,400** тысяч рублей, в том числе:  на 2018 год: **4 162,800** тысяч рублей.  на 2019 год: **9 521,600** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание условий для доступа населения муниципального образования к различным досуговым мероприятиям, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность;  Создание благоприятных условий для проведения культурного досуга жителей муниципального образования;  Создание благоприятных условий для развития самодеятельного и художественного творчества. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осудществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-экономического развития муниципального образования, поэтому целесообразно и необходимо решение данного вопроса осуществить на местном уровне.

Улучшение и развитие сферы культуры имеет непосредственное отношение к улучшению качества жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга.

Активное участие в культурно-досуговой жизни жителей округа - фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармонизацию человеческих отношений, способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и формированию нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в целом.

Высока потребность комплексного решения проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение к культурным и духовным ценностям различных социальных категорий населения, проживающего на территориимуниципального образования.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность комплексного решения проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям различные социальные категории населения, проживающего на территории муниципального образования,

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Программа направлена на достижение цели обеспечения гармоничного развития личности на основе привлечения жителей округа к различным досуговым мероприятиям.

Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:

Популяризация культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, привлечение жителей округа к досугу, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Данные задачи направлены на реализацию прав, связанных с приобщением к культурно-историческим ценностям, обязанностью заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы 2018-2019 годы

**4. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Количество участников | Источник финасирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период  реализации программы. | В т.ч. по годам | |
| 2018 | 2019 |
| 1. | Мероприятие «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи»: приобретение билетов на посещение зрелищных и иных мероприятий | 2018/2019 | Бюджет муниципального образования | В течение 2018-2019гг. | **6537,000** | **2575,000** | **3962,000** |  |
| 1.1 | Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк. | 700/1000 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (декабрь)  2019г. (январь-декабрь) | 3000,000 | 1050,000 | 1950,00 | Общий отдел Местной Администрации |
| 1.2 | Концертный зал «Карнавал» | 900/500 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (декабрь)  2019г. (декабрь) | 1900,000 | 1150,000 | 750,000 |
| 1.3 | Аничков Дворец | 0/250 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (декабрь)  2019г. (декабрь) | 650,000 | 0,0 | 650,000 |
| 1.4 | Океанариум | 500/500 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (март-декабрь)  2019г. (март-декабрь) | 825,000 | 375,000 | 450,000 |
| 1.5 | Интерактивный музей «ЛабиринтУм» | 120 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (февраль-декабрь) | 70,800 | - | 70,800 |
| 1.6 | Детский город профессий «КидБург» | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (февраль-декабрь) | 91,200 | - | 91,200 |
| 2. | **Мероприятие «Досуговый клуб «Надежда»:**  - студия английского языка; оздоровительная гимнастика; занятия в подростковой студии актерского мастерства; детская студия изобразительного искусства занятия в театральной мастерской для лиц старшего возраста; праздничные мероприятия;спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста;  итоговая выставка детской студии изобразительного искусства; отчетное выступление подростковой студии актерского мастерства; спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста | не менее  10 чел. в группе | Бюджет муниципального образования | В течение 2018г.  по графику проведения мероприятий | **800,000** | **400,000** | **400,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 3. | **Мероприятие «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования».** |  | Бюджет муниципального образования | в течение 2018-2019гг. | **4130,3** | **1187,800** | **2942,5** | Общий отдел Местной Администрации |
|  | **3.1. Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:** |  | Бюджет муниципального образования | в течение 2018-2019гг. | **2985,1** | **968,6** | **2016,5** | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - автобусные экскурсии в г. Тихвин с посещением Успенского и Антониево-Дымского монастыря и Святого озера | 160 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-октябрь) | 314,300 | 314,300 | - | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - экскурсии на остров Коневец | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (май-август) | 464,000 | - | 464,000 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - автобусные экскурсии в г. Пушкин с посещением парка и Мемориального музея - Лицей | 160 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-октябрь) | 376,000 | 376,000 | - | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - автобусные экскурсии в г. Пушкин с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты | 160 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (май-ноябрь) 2019г. (май-ноябрь) | 578,300 | 278,300 | 300,00 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - автобусные экскурсии в г. Петергоф с посещением Большого дворца и Большого каскада | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г.  (май-сентябрь) | 388,500 | - | 388,500 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Автобусная экскурсия «Венценосная семья – Петергоф» С посещением дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г.  (апрель-ноябрь) | 240,0 | - | 240,000 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | -автобусные экскурсии в Константиновский дворец (Стрельна) | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (май-сентябрь) | 288,000 | - | 288,000 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | -автобусные экскурсии в дворянскую усадьбу «Марьино» | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г. (май-сентябрь) | 336,000 | - | 336,000 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | **3.2. Организация и проведение экскурсий:** |  |  | в течение 2018-2019гг. | **1145,2** | **219,2** | **926,0** |  |
|  | - экскурсии в Шереметевский дворец | 100 | Бюджет  муниципального образования | 2018г.  (май-декабрь) | 36,000 | 36,000 | - | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга | 140/  560 | Бюджет  муниципального образования | 2018г.  (май-сентябрь)  2019г.  (май-сентябрь) | 610,000 | 110,000 | 500,000 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Музейно-теплоходная экскурсия «Соборное кольцо» | 160 | Бюджет муниципального образования | 2019г.  (май-сентябрь) | 192,0 | - | 192,000 |  |
|  | - экскурсии в музей Фаберже | 60/150 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-декабрь) 2019г. (апрель-декабрь) | 210,000 | 60,000 | 150,00 | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - экскурсии в мемориальный музей Разночинный Петербург | 48 | Бюджет муниципального образования | 2018г. (апрель-сентябрь) | 13,200 | 13,200 | ~~-~~ | Общий отдел Местной Администрации |
|  | - экскурсии в Государственный Эрмитаж | 120 | Бюджет муниципального образования | 2019г.  (март-сентябрь) | 84,000 | - | 84,000 | Общий отдел Местной Администрации |
| **4.** | Досуговое мероприятие **«Зимушка-Зима!»** | 500 | Бюджет муниципального образования | ноябрь-декабрь 2019г. | **1947,1** | **-** | **1947,1** | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Итого по программе |  |  |  | **13414,4** | **4162,800** | **9251,6** |  |

**5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

**Сведенияо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»и их значениях**

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года  к отчётному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга и Лениградской области | Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет)\* | % | 4,0 | 7,0 | - |

\*Численность населения по данным Петростата от 05.11.2016 №ВС-95-140/2044-ДР

**6. Финасовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Объем финансирования Программы составляет **13 414,4** тысяч рублей, в том числе:

на 2018 год: **4 162,8** тысяч рублей.

на 2019 год: **9 251,6** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Реализация данной Программы позволит расширить возможности приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям и культурным благам, улучшить качество организации досуга, создать благоприятные условий для развития народного творчества и самореализации жителей муниципального образования.

Основным условием успешного выполнения программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.

Риски реализации программы.

Поскольку мероприятия программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства;

-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования.

Приложение № 4 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 21.03.2019 №02-03/116

Приложение № 7 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381

с изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141

с изменениями от 20.12.2018, Постановление №02-03/449

с изменениями от 21.03.2019, Постановление №02-03/116

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
| Правовые основания для разработки муниципальной программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 г. № 02-03/346 Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор муниципальной программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (Далее - Местная Администрация). |
| Разработчик муниципальной программы | Санкт-Петербургское муниципальное учреждение «Агентство по социально – экономическому развитию муниципального образования Владимирский округ». (Далее - СПБ МУ АСЭР).  Финасово-бухгалтерский отдел Местной Администрации. |
| Отвественный исполнитель муниципальной программы | Общий отдел Местной Администрации.  СПБ МУ АСЭР |
| Основные цели муниципальной программы | Создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.  Повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом. |
| Основные задачи муниципальной программы | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения.  Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.  Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития системы детско-юношеского спорта. |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | - |
| Целевые показатели | Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа, % |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2018-2019 годы без выделения на этапы её реализации |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Мероприятие 1 «Организация занятий и проведение соревнований по футболу».  Мероприятие 2 «Содержание спортивного зала, организация занятий и проведение соревнований по боксу».  Мероприятие 3 «Организация занятий по скандинавской ходьбе»  Мероприятие 4. «Организация соревнований в рамках популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| Объемы и источники финансирования  ( с разбивкой по годам и видам источников) | Объём финансирования Программы **13 503,7**тысяч рублей.  Объём финансирования на 2018 год **6 482,8** тысяч рублей;  Объём финансирования на 2019 год **7 020,9** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит:  создать условия для укрепления здоровья жителей округа;  увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  увеличить уровень посещаемости жителей округа внутридворовых спортивных площадкок, обустроенных за счет средств местного бюджета. |
| Система организации контроля над реализацией муниципальной программы | Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет: Местная Администрация; Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Проблема здорового образа жизни (в широком его понимании) занимает достойное место в иерархии причин сокращения продолжительности жизни и преждевременной смертности.

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, что здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. На современном этапе, когда в стране уровень продолжительности жизни людей сравнительно невелик, очень важно с раннего детства и до преклонного возраста прививать человеку понятие о здоровье, как о главной ценности в жизни человека, воспитывать в нем необходимость и важность сохранения здоровья в сильно нарушенной среде обитания человека.

Для решения этой проблемы необходимо создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом.

На территории муниципального образования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2017 года поживают 60547 человек, из них 51996 человек - в возрасте от 6 до 65 лет - это та целевая аудитория, которую средствами и силами муниципального образования можно привлечь к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом.

На территории муниципального образования существует ряд спортивных сооружений: физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, спортивные залы, оборудованы спортивные площадки, расположенные на территориях школ, дошкольных образовательных учреждений, на закрытых территориях ТСЖ. Существуют так же коммерческие организации, предоставляющие платные услуги по оздоровительным и спортивным занятиям.

Проблемой, которую решает муниципальное образование, является создание таких условий, чтобы для всех жителей муниципального образования была обеспечена возможность доступных территориально и бесплатных занятий физкультурой и спортом.

Данная задача решалась программным методом, начиная с 2011 года. Реализованы муниципальные прогаммы:

- «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»;

- «Физкультура и спорт, воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подростков и молодёжи на 2013 год», «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта на 2014 год»;

- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2015 год».

- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2016 год»

- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год»

По итогам исполнения муниципальных программ за 2011-2016 годы и по прогнозу исполнения на 2017 год программы были признаны эффективными, целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы.

В 2016 году частично изменились напаравления решения данной Задачи:

- Исключен из ведения муниципального образования спотривный зал по атлетике.

- Для повышения вовлеченности в спортивных и оздоровительных занятиях людей более старшего возраста в рамках Программы организоваются занятия скандинавской ходьбой, с привлечением тренеров и обеспечением занятий необходимым инвентарем.

В целях повышения контроля над результатами выполнения Программы целевые индикаторы, характеризующие выполнение данной Задачи, должны быть уточнены и представлены таким образом, чтобы обеспечить сопоставимость данных для анализа в случае принятия решения о реализации Программы на дальнейшие годы.

С учетом того, что территория муниципального образования находится в центре Санкт-Петербурга, возникает проблема органиченности пространства, где можно обустроить специально оборудованные зоны массового посещения людей для занятий различными видами спорта. Силами муниципального образования можно частично решить эту проблему путем создания внутридворовых спортивных площадок и оборудования их тренажерами для самостоятельных тренировок. Такими площадками могут пользоваться люди практически любой возрастной категории, особенно, если они будут находиться в шаговой доступности от места жительства.

По состоянию на 01.07.2017 в муниципальном образовании оборудованы следующие внутридворовые спортивные площадки, арендуется футбольное поле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь,  кв. м | Состояние: Соответствует требованиям ГОСТов/ Требует реконструкции |
| 1 | Константина Заслонова ул., д. 25-27 | 330,4 | Соответствует требованиям ГОСТов |
| 2 | Коломенская ул., д.22 | 199,6 | Соответствует требованиям ГОСТов |
| 3 | Марата ул., д. 18 | 214,8 | Требует реконструкции |
| 4 | Социалистическая ул., д. 15/67 | 231,8 | Соответствует требованиям ГОСТов |
| 5 | Правды ул., д.3 | 409,5 | Соответствует требованиям ГОСТов |
| 6 | Фонтанки наб. реки, д. 50 | 110,0 | Соответствует требованиям ГОСТов |
|  | ИТОГО | 1496,1 |  |

Оценка эффективности выполнения данного мероприятия Программы должна производиться исходя из нормативной портебности населения округа во внутридворовых спортивных площадках.

**Sср** - средняя площадь условной внутридворовой спортивной площадки, кв. м.

**С** - емкость одной условной внутридворовой спортивной площадки, чел.

Норматив площади внутридворовой спортивной площадки на одного жителя составляет 0,7 кв. м.

**К** - количество человек (жителей округа от 6 до 65 лет)

**N** - Нормативная потребность количества внутридворовых спортивных площадок

**М** - общее количество внутридворовых спортивных площадок

**L** - Количество внутридворовых спортивных площадок, требующих реконструкции

**Ф** - фактическое количество внутридворовых спортивных площадок с учетом требований ГОСТов

**О** - фактическая обеспеченность населения округа внутридворовыми спортивными площадками, в % от нормативного количества

**Sср** = 1496,1/6 = **249,35 кв. м.**

**С** = Sср/ 0,7 кв. м. / чел = 249,35 / 0,7 = **356 чел**

**N** = К/С = 51996/356 = **146 шт.**

**Ф** = М - L = 6-1 **= 5 шт.**

**О =** Ф/ N \*100 = 5/146\*100 = **3,4% по состоянию на 01.07.2017 года.**

В 2018-2019 годах планируется увеличить фактическую обеспеченность населения округа внутридворовыми спортивными площадками до 4,1%.

Исходя из емкости одной условной внутридворовой спортивной площадки и количества площадок с учетом требований ГОСТов, рассчитывается количество жителей, занимающихся на внутридворовых спортивных площадках, оборудованных за счет средств муниципального образования - 356х6 = **2136** человек.

Количество жителей возрастет при повышении фактической обеспеченности населения округа внутридворовыми спортивными площадками.

**2. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом.

Основными задачами Программы являются:

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения.

2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

1. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития системы детско-юношеского спорта.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2018-2019 годов без выделения на этапы её реализации.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Количество участников в год, человек | Источник финасирования | Срок реализации (в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| на весь период  реализации программы. | В т.ч. по годам | |  |
| 2018 | 2019 |
| 1 | Организация занятий и проведение соревнований по футболу | 479 | Бюджет муниципального образования | Январь-Декабрь | **10 710,2** | **4 817,5** | **5 892,7** | Отдел содействия развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Владимирский округ  СПБ МУ АСЭР |
| 2 | Содержание спортивного зала, организация занятий и проведение соревнований по боксу | 198 | Бюджет муниципального образования | Январь-Декабрь | **1 451,2** | **1 240,9** | **210,3** | Общий отдел Местной Администрации  Отдел содействия развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Владимирский округ  СПБ МУ АСЭР |
| 3 | Организация занятий по скандинавской ходьбе | 30 | Бюджет муниципального образования | Февраль-Июнь, Сентябрь-Декабрь | **516,6** | **224,6** | **292,0** | Общий отдел Местной Администрации |
| 4 | Организация соревнований в рамках популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения | 470 | Бюджет муниципального образования | Октябрь-Ноябрь | **825,7** | **199,8** | **625,9** | Отдел содействия развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Владимирский округ  СПБ МУ АСЭР |
|  | Расчет количества жителей, занимающихся на внутридворовых спотривных площадках, оборудованных за счет средств муниципального образования | 2136 |  | Январь-Декабрь |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | **13 503,7** | **6482,8** | **7 020,9** |  |

**5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» и их значениях**

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года  к отчётному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1  1 | Создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.  Повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом. | Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа | % | **6,4** | **6,4** |  |

**6. Финасовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Объем финансирования Программы составляет **13 503,7** тысяч рублей, в том числе:

объём финансирования на 2018 год **6 482,8** тысяч рублей;

объём финансирования на 2019 год **7 020,9** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Реализация программы позволит:

Создать условия для укрепления здоровья жителей округа;

Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Отчёты об исполнении муниципальной программы, оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с утвержденным Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ».

Утверждаю

Глава Местной Администрации

внутригородского

муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

Клименко Л.П.

06.09.2017 г.

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Владимирский округ на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения |
| 1 | Организация занятий (тренировок) по футболу | январь-декабрь |
| 2 | Организация занятий (тренировок) по боксу | январь-декабрь |
| 3 | Организация занятий по скандинавской ходьбе | февраль-июнь,  сентябрь-декабрь |
| 4 | Проведение соревнований по шашкам | март |
| 5 | Проведение соревнований на Кубок Владимирского округа по боксу | апрель-май  ноябрь-декабрь |
| 6 | Проведение соревнований по женскому баскетболу | май |
| 7 | Проведение соревнований по плаванию | октябрь-ноябрь |
| 8 | Проведение соревнований по стрельбе | октябрь-ноябрь |
| 9 | Проведение соревнований на Кубок Владимирского округа по мини-футболу | ноябрь |

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Владимирский округ на 2019 год

В соответствии с Приложением к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 21.11.2018 № 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения |
| 1 | Проведение соревнований на Кубок Владимирского округа по футболу, посвященных 23 февраля | февраль |
| 2 | Проведение соревнований на Кубок Владимирского округа по мини-футболу | март |
| 3 | Проведение соревнований по женскому баскетболу | май |
| 4 | Проведение соревнований по плаванию | октябрь-ноябрь |
| 5 | Проведение соревнований по стрельбе | октябрь-ноябрь |
| 6 | Проведение соревнований на Кубок Владимирского округа по боксу | апрель-май,  ноябрь-декабрь |

Приложение №5 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 21.03.2019. №02-03/116

Приложение №1к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 29.01.2018г. №02-03/47

С изменениями от 16.10.2018 Постановление № 02-03/363

С изменениями от 20.12.2018 Постановление № 02-03/449

С изменениями от 27.02.2019 Постановление № 02-03/100-1

С изменениями от 21.03.2019 Постановление № 02-03/116

**Муниципальная программа**

**«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Отвественный исполнитель программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. |
| Основные задачи программы | Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма,в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.  Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности.  Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога.  Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма.  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; |
| Целевые показатели | Показатели:  количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма  (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет). |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018 - 2019 годов |
| Перечень основных мероприятий программы | **Мепрориятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений**  1. Организация и проведение интеративных лекций по профилактике проявлений терроризма, разъяснению его сущности, общественной опасности, формирование у граждан неприятия идеологии терроризма  2. Тематические экскурсии в Русский музей.Посещение Центра мультимедиа Русского музея  3. Тематические экскурсии в Михайловский дворец  **Информационно-пропагандисткиемероприятияпо разъяснению сущности терроризма, экстремизма и их общественной опасности**  4. Размещение информационных материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность на информационных стендах муниципального образования  5. Публикация статей, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, в газете муниципального образования «Владимирский округ»  6. Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования **владимирскийокруг.рф** баннеров, плакатов, посвященных Дню толерантности  7. Размещение материалов профилактической направленности, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, социальной рекламы, направленной на профилактику проявлений терроризма и экстемизма, на официальном сайте муниципального образования **владимирскийокруг.рф**  8. Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по профилактике экстремизма и терроризма: «Терроризм и закон», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Санкт-Петербург объединяет людей», «Толерантность», «Петербург. Толерантность. Общество», буклеты «Осторожно: ИГИЛ», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Петербург объединяет людей».  **Взаимодействие с органами исполнительной власти в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений**  9. Участие в заседаниях антитеррористической комисии администрации Центрального района  10. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, по противодействию идеологии терроризма в администрацию Центрального района |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Общий объем финансирования составляет **415,000**тысяч рублей,  в том числе:  -за счет бюджета МО МО Владимирский округ **415,000**тысяч рублей, в том числе:  на 2018 год**180,000**тысяч рублей,  на 2019 год **235,000** тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Профилактика пресечения преступлений, направленных на терроризм и экстремизм среди населения округа;  Привлечение жителей муниципального образования к участию в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма;  Создание обстановки неприятия проявлений религиозного и национального экстремизма. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осудществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Проблема агрессивного и экстремистского поведения граждан становится все более актуальной в условиях российской действительности. Элементы экстремистского поведения формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста экстремистского поведения исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий (неопределенный) социальный статус.

Реализация Программы позволит усилить роль органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике экстремизма и терроризма в округе.

**2. Цели и задачи программы**

Основные цели программы:

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций.

Основные задачи программы

Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма;

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы 2018-2019 г.г.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Кол-во  участников мероприятия (чел.) | Источник финасирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный за реализацию |
| на весь период реализации программы | в т.ч. по годам | |
| 2018 | 2019 |
|  | **Мепрориятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма,а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение интеративных лекций по профилактике проявлений терроризма, разъяснению его сущности, общественной опасности, формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (граждане 11-18 лет) | 2018г.-280  2019г.-400 | Бюджет муниципального образования | 2018 (март-ноябрь)  2019 (март-ноябрь) | **375,000** | **140,000** | **235,000** | Общий отдел Местной Администрации |
| 2 | Тематические экскурсии в Михайловский дворец(жители округа) | 2018г.-125 | Бюджет муниципального образования | 2018(сентябрь-ноябрь) | **40,000** | **40,000** | **~~-~~** | Общий отдел Местной Администрации |
|  | **Информационно-пропагандисткие мероприятияпо разъяснению сущности терроризма, экстремизма и их общественной опасности** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Размещение информационных материалов,направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность на информационных стендах муниципального образования | - | - | актуализация 1 раз в квартал в течение 2018-2019 | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 4. | Публикация статей, направленных на профилак­тику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность,в газете муниципального образования «Владимирский округ» | 10000 экз. | - | 1-раз в квартал в течение 2018-2019гг. | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 5. | Размещение материалов профилактической направленности, разъясняющих сущность тер­роризма и его общественную опасность,социаль­ной рекламы, направленной на профилактику проявлений терроризма и экстемизма,на официальном сайте муниципального образования **владимирскийокруг.рф** | 20000 чел.  (за год) | - | актуализация 1 раз в квартал в течение 2018-2019 | - | - | - | Общий, организационный отделМестной Администрации |
| 6. | Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования **владимирскийокруг.рф** баннеров, плакатов, посвященных Дню толерантности. | 20000 чел.  (за год) |  | 16.11.2018;  16.11.2019 | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 7. | Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по профилактике экстремизма и терроризма:  «Терроризм и закон», «Профилактика экстре­мизма и терроризма», «Санкт-Петербург объеди­няет людей», «Толерантность», «Петербург. Толерантность. Общество», буклеты «Осторожно: ИГИЛ», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Петербург объединяет людей». | 1000 экз. | - | В течение 2018-2019 |  | - |  | Общий, организационный отделМестной Администрации |
|  | **Взаимодействие с органами исполнительной властив сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участие в заседаниях антитеррористической комисии администрации Центрального района | - | - | В течение 2018-2019 по графику заседаний комиссии | **-** | **-** | **-** | Представители МО МО Владимирский округ |
| 9 | Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, по противодействию идеологии терроризма в администрацию Центрального района | - | - | В течение 2018-2019 |  |  |  | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Итого на реализацию программных мероприятий |  |  |  | **415,000** | **180,000** | **235,000** |  |

**5.Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

**Сведенияо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» и их значениях**

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчётному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» | | | | | | |
| 1 | Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. | Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет).\* | % | 45 | 46 |  |

\*Численность населения по данным Петростата от 05.11.2016 №ВС-95-140/2044-ДР

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет **415,000** тысяч рублей.

в том числе

на 2018 год **180,000** тысяч рублей,

на 2019 год **235,000** тысяч рублей.

**7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Реализация данной Программы позволит:

Сформировать интерес и уважение у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

Сформировать у граждан неприятие идеологии терроризма и экстремизма.

Осуществить профилактику преступлений, направленных на терроризм и экстремизм среди населения округа;

Риски реализации Программы.

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования.