Приложение №1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 16.10.2019 №02-03/382

**Ведомственная целевая программа**

**«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства**

**отдельных категорий граждан» на 2020 год**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79  Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Разработчик программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственный исполнитель программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,  Санкт-Петербургское муниципальное учреждение «Агентство по социально - экономическому развитию муниципального образования Владимирский округ» |
| Основные цели программы | Удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан.  Объединение усилий [органов местного самоуправления](http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/), органов службы занятости населения и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан. |
| Основные задачи программы | Обеспечение выполнения работ, носящих временный или сезонный характер, на территории муниципального образования, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы за счет создания временных рабочих мест. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы осуществляется в 2020 году |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Взаимодействие с Агентством занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга по вопросам организации и финансирования временных рабочих мест для отдельных категорий граждан;  2. Содействие в формировании банка данных о несовершеннолетних гражданах, желающих работать в свободное от учебы время и в период школьных каникул;  3. Информирование населения через средства массовой информации о ключевых компонентах в организации временных рабочих мест для отдельных категорий граждан;  4. Организация и финансирование временных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  5. Организация и финансирование временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, проведение оплачиваемых общественных работ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Организация не менее 30 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  2. Организация 4 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для проведения оплачиваемых общественных работ.  3. Удовлетворение потребностей территории муниципального образования в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.  4. Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и временно неработающих граждан посредством их трудоустройства.  5. Социально полезная направленность и дополнительная социальная поддержка граждан, ищущих работу. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет **1436,7** тысяч рублей.  Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |

**План мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства**

**отдельных категорий граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализации  2020 год | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые конечные результаты реализации |
| 1 | Методическое и нормативное обеспечение временного трудоустройства отдельных категорий граждан | **январь - февраль** | **-** | Социально полезная направленность и дополнительная социальная поддержка граждан, ищущих работу  Удовлетворение потребностей территории муниципального образования в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер |
| 2 | Создание и обновление банка данных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и желающих трудоустроиться | **январь - май** | **-** |
| 3 | Информирование населения через средства массовой информации о ключевых компонентах в организации и финансировании, а также о возможностях и условиях участия во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | **январь - май** | **-** |
| 4 | Информирование населения через средства массовой информации о ключевых компонентах в организации и финансировании, а также о возможностях и условиях участия во временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности с поиском работы | **январь - май** | **-** |
| 5 | Выдача отделом опеки и попечительства согласия на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения | **январь - декабрь** | **-** |
| 6 | Определение и согласование объемов и видов временных работ, конкретных сроков и мест проведения временных работ для организации временных рабочих мест | **январь-апрель** | **-** |
| 7 | **Создание временных рабочих мест, заключение срочных трудовых договоров с несовершеннолетними и безработными гражданами, выплата заработной платы, компенсаций, доплат, оплата прочих сопутствующих расходов** |  | **-** |
|  | **Направление на временно организованные рабочие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих трудоустроиться** | **июнь - июль** | **-** |
| 7.1 | Гарантированная компенсация заработной платы несовершеннолетним в размере 10 000,00 руб., премия по результатам работы, выплачиваемая в целях поощрения несовершеннолетних, добросовестно и ответственно относящихся к исполнению трудовых обязанностей, в размере 3 500,00 руб. за полностью отработанный месяц  (30 человек на 1 месяц) | **июнь - июль** | **563,3** |
|  | **Направление на временно организованные рабочие места безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, желающих трудоустроиться, проведение оплачиваемых общественных работ** | **январь-май,**  **август-декабрь** |  |
| 7.2 | Гарантированная компенсация заработной платы в размере 23000,00 руб. за полностью отработанный месяц (2 человека  на 11 месяцев) | **январь-май,**  **сентябрь-декабрь** | **703,8** |
| 7.3 | Гарантированная компенсация заработной платы в размере 23000,00 руб. за полностью отработанный месяц (2 человека на 1 месяц) | **июнь-июль** | **64,0** |
| 7.4 | Приобретение инвентаря, необходимого для работ | **январь-декабрь** | **105,6** |
| 8 | Освещение результатов проведенных мероприятий в средствах массовой информации | **сентябрь - декабрь** | **-** |
| ИТОГО: | |  | **1436,7** |